## 工作表1
[9 empty] | 預期進度 |  |  |  | 實際進度
週次
活動 | 計劃 開始時間 | 計劃 持續時間 | 實際 開始時間 | 實際 持續時間 | 完成 百分比 | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
**計畫** | 1 | 13 | 1 | 13 | 100%
初步文件製作 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
主題發想 | 1 | 8 | 1 | 8 | 100%
資料蒐集 | 9 | 4 | 9 | 4 | 100%
訂定主題 | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
**分析** | 14 | 3 | 13 | 4 | 100%
可行性研究 | 14 | 1 | 13 | 2 | 100%
初步使用工具學習 | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%
需求分析 | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
功能定稿 | 16 | 1 | 16 | 1 | 100%
**設計** | 15 | 5 | 14 | 5 | 100%
UI介面設計 | 15 | 2 | 14 | 2 | 100%
資料庫設計 | 15 | 2 | 15 | 1 | 100%
UML圖表繪製 | 16 | 4 | 15 | 4 | 100%
**實作** | 17 | 24 | 17 | 6 | 0%
資料庫建置 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%
物品建置 | 17 | 4 |  |  | 0% | bar: 4月 20
空間建置 | 21 | 2 |  |  | 0%
UI介面建置 | 17 | 4 |  |  | 0%
2D實作 | bar: 4月 19 to 7月 30
3D實作 | bar: 4月 19 to 8月 34
APP實作 | 19 | 22 | 18 | 5 | 0%
**測試** | 41 | 4 |  |  | 0%
**維護** | 45 | 7 |  |  | 0%